## Template
| ID de Prueba | Historia de Usuario | Título del Caso de Prueba | Tipo de Prueba | Prioridad | Precondiciones (Setup) | Pasos a Ejecutar (Invocation) | Datos de Prueba (Input) | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado (Pasa/Falla) | Responsable (Oracle) | Post-condiciones (Teardown) | Evidencia (Link)
¿Qué es? | Es un código único que identifica de manera inequívoca cada caso de prueba. | El identificador de la Historia de Usuario (HU) que se está validando con esta prueba. | Una descripción corta, clara y concisa del objetivo de la prueba. | La clasificación de la prueba según los criterios de tu material de estudio. | El nivel de importancia o criticidad del caso de prueba. | Describe el estado en que debe estar el sistema antes de que la prueba comience. Es la fase de "Setup" de la anatomía de una prueba | Una secuencia numerada de acciones que el tester debe seguir para ejecutar la prueba. Corresponde a la fase de "Invocation" de la anatomía de una prueba. | Los valores específicos que se deben introducir en el sistema durante la ejecución de los pasos. Es el "Input" dentro de la fase de "Invocation". | La descripción detallada de lo que debería ocurrir si el software funciona correctamente. Este es el "Expected Outcome" que se usará en la fase de "Assessment". | Un campo vacío para que el tester describa lo que realmente sucedió al ejecutar la prueba. | El veredicto final de la prueba, basado en la comparación entre el resultado esperado y el obtenido. | Quién o qué determina si el resultado es correcto. | Los pasos necesarios para limpiar el sistema y devolverlo a su estado original después de ejecutar la prueba. Corresponde a la fase de "Teardown". | Un campo para añadir un enlace a una prueba visual del resultado.
¿Para qué sirve? | Permite hacer seguimiento, reportar errores y referenciar pruebas específicas sin ambigüedad. Por ejemplo, si encuentras un error, puedes decir "falló la prueba HU2-001" en lugar de "falló la prueba de crear un pedido". | Vincula directamente la prueba con un requisito funcional del negocio. Esto asegura que todas las funcionalidades descritas en las HUs tengan cobertura de pruebas (trazabilidad). | Permite entender rápidamente qué se está probando sin necesidad de leer todos los detalles. Debe responder a la pregunta "¿Qué se valida aquí?". | Ayuda a organizar el esfuerzo de QA y a asegurar que se cubren distintos aspectos de la calidad del software (funcionales, de rendimiento, de seguridad, etc.). | Ayuda a decidir qué pruebas ejecutar primero si el tiempo es limitado. Las funcionalidades críticas para el negocio deben tener prioridad alta. | Asegura que el entorno de prueba es el correcto y que los resultados no se verán afectados por factores externos. | Proporciona una guía clara y reproducible para que cualquier persona del equipo pueda ejecutar la prueba y obtener el mismo resultado. | Define los datos exactos que se usarán para la prueba, haciendo el caso más preciso y evitando ambigüedades. | Es el criterio de éxito. La prueba pasa si el resultado real coincide con este resultado esperado. | Documenta el comportamiento real del sistema, lo que es crucial si la prueba falla. | Ofrece una vista rápida del estado de salud de la funcionalidad probada. | Define la fuente de la verdad para validar el resultado. Puede ser una persona o una herramienta automática. | Asegura que los datos de una prueba no interfieran con la siguiente, manteniendo el entorno de pruebas limpio y consistente. | Proporciona una prueba irrefutable del resultado, especialmente útil para reportar bugs. Facilita que los desarrolladores entiendan y reproduzcan el problema.
Ejemplo | HU2-001, HU4-001, etc. (HU = Historia de Usuario, 001 = Número de prueba para esa historia). | HU2, HU4, HU5. | "Verificar creación de pedido con todos los datos obligatorios". | Funcional (Regresión): Para asegurar que una nueva función no rompió algo que ya existía. Funcional (Sanidad): Una prueba rápida para verificar que la funcionalidad principal de un cambio funciona correctamente. No Funcional (Usabilidad): Para evaluar qué tan fácil e intuitivo es para un usuario realizar una tarea. No Funcional (Rendimiento - Carga): Para medir cómo se comporta el sistema con un número esperado de usuarios simultáneos. | Alta (ej: un pedido no se puede crear), Media (ej: un filtro de búsqueda no funciona), Baja (ej: un error de tipeo en un mensaje de ayuda). | "El usuario 'admin' con rol 'Administrador' debe existir en la base de datos", "El producto 'Mesa de Roble' debe estar registrado en el inventario". | Hacer clic en el botón "Iniciar Sesión". Ingresar las credenciales. Navegar al menú "Pedidos". Hacer clic en "Ingresar Pedido Manualmente". | nombre_cliente: "Cliente de Prueba" cantidad: 10 fecha_entrega: "2025-10-15" | "El sistema debe mostrar el mensaje 'Pedido guardado exitosamente' y el nuevo pedido debe aparecer al inicio de la lista en la Vista General". | "El sistema mostró el mensaje 'Error: campo fecha inválido' y el pedido no se guardó". | Pasa, Falla, Bloqueado (si no se pudo ejecutar). | "Manual - Gonzalo Urra", "Script de automatización Cypress", "Validación contra BD". | "Eliminar el pedido con ID '123' de la base de datos", "Cerrar la sesión del usuario 'admin'". | Un link a una captura de pantalla, un video corto o un archivo de log.

## HU2
ID de Prueba | Historia de Usuario | Título del Caso de Prueba | Tipo de Prueba | Prioridad | Precondiciones (Setup) | Pasos a Ejecutar (Invocation) | Datos de Prueba (Input) | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado (Pasa/Falla) | Responsable (Oracle) | Post-condiciones (Teardown) | Evidencia (Link)
HU2-001 | HU2 | Creación exitosa de pedido con datos obligatorios | Funcional (Sanidad) | Alta | La aplicación está ejecutándose y accesible desde el navegador | 1. Ir a la sección "Ingresar Pedido". 2. Rellenar todos los campos obligatorios. 3. Hacer clic en "Guardar". | - Nombre Producto: "Polín" - Cantidad: 5 - Nombre Cliente: "Cliente Ejemplo" - Fecha de Entrega: "30/09/2025" | 1. El sistema muestra un mensaje de éxito. 2. El nuevo pedido aparece visible en la "Vista General de Pedidos". | Resultado coincide con el esperado. | Pasa ¦ 25/09/25 Pasa ¦ 14/11/2025 | Gonzalo Urra | Eliminar de la base de datos el pedido creado para el "Cliente Ejemplo". | https://gyazo.com/6374845e5b163b2bd2a0721691d86d0d https://gyazo.com/40f52b64342ef2d0148f7434b2cf3d5a
HU2-002 | HU2 | Intento de guardar pedido sin campos obligatorios | Funcional (Regresión) | Alta | La aplicación está ejecutándose y el formulario "Ingresar Pedido" está visible. | 1. Dejar el campo "Nombre Cliente" vacío. 2. Rellenar los demás campos obligatorios. 3. Hacer clic en "Guardar". | - Nombre Producto: "Polín" - Cantidad: 2 - Nombre Cliente: (vacío) - Fecha de Entrega: "01/10/2025" | El sistema no permite guardar el pedido y muestra un mensaje de error claro indicando que el campo "Nombre Cliente" es obligatorio | Resultado coincide con el esperado. | Pasa ¦ 25/09/25 Pasa ¦ 14/11/2025 | Gonzalo Urra | No se requiere Teardown ya que el pedido no se guarda en la base de datos. | https://gyazo.com/f8bba135c27cb2de3d94515602c0f630
HU2-003 | HU2 | Verificación de campo opcional 'correo electrónico' | Funcional (Regresión) | Media | La aplicación está ejecutándose y accesible desde el navegador. | 1. Rellenar todos los campos obligatorios. 2. Dejar el campo "Correo electrónico" vacío. 3. Hacer clic en "Guardar". | - Nombre Producto: "Apoya Pies para Sillas" - Cantidad: 1 - Nombre Cliente: "Otro Cliente" - Fecha de Entrega: "02/10/2025" | El pedido se guarda exitosamente sin requerir el correo electrónico, confirmando que es opcional. | Resultado coincide con el esperado. | Pasa ¦ 25/09/25 Pasa ¦ 14/11/2025 | Gonzalo Urra | Eliminar de la base de datos el pedido creado para "Otro Cliente". | https://gyazo.com/22f5963626b891e8b3b565a71bb63895
HU2-004 | HU2 | Agregar etiquetas personalizadas a un nuevo pedido | Funcional (UAT) | Media | La aplicación está ejecutándose y accesible desde el navegador. | 1. Navegar a "Ingresar Pedido". 2. Rellenar todos los campos obligatorios. 3. Agregar una etiqueta en el campo correspondiente. 4. Guardar el pedido. 5. Ir a "Ver Detalles del Pedido" para el pedido recién creado. | - Etiqueta: "Urgente" | La etiqueta "Urgente" se muestra correctamente en los detalles del pedido, junto a los demás datos. | Resultado coincide con el esperado. | Pasa ¦ 25/09/25 Pasa ¦ 14/11/2025 | Gonzalo Urra | Eliminar el pedido de prueba y la etiqueta "Urgente" asociada de la base de datos. | https://gyazo.com/16ee5d22afdabeb8ba2dbf1b8b276a9a https://gyazo.com/cc1b1531414bbf3e305118629ee38f48
Como administrador, quiero ingresar un pedido manualmente en el sistema, para registrar una nueva solicitud de un cliente.
Se ingresan datos obligatorios (nombre producto, cantidad, nombre cliente, fecha de entrega).
El sistema no permite guardar un pedido si hay campos requeridos incompletos.
El formulario incluye una opción para agregar etiquetas personalizadas.
El campo correo electrónico debe ser opcional
Al guardar, el pedido queda visible en la vista general
Debe haber un boton para permitir agregar productos nuevos al catalogo
Se debe poder elegir si el producto agregado nuevo es permanente (al catalogo) o temporal, solo al pedido que se creará.

## HU4
ID de Prueba | Historia de Usuario | Título del Caso de Prueba | Tipo de Prueba | Prioridad | Precondiciones (Setup) | Pasos a Ejecutar (Invocation) | Datos de Prueba (Input) | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado (Pasa/Falla) | Responsable (Oracle) | Post-condiciones (Teardown) | Evidencia (Link)
HU4-001 | HU4 | Verificar visualización de pedidos existentes | Funcional (Humo) | Alta | Existen al menos 3 pedidos en la BD con diferentes estados (Pendiente, Listo, Cancelado). | 1. Navegar a la página "Vista General de Pedidos". | N/A | Se muestra un listado con los 3 pedidos existentes. Cada pedido en la lista muestra, como mínimo, el nombre del cliente y la fecha de entrega. | Resultado coincide con el esperado. | Pasa ¦ 25/09/25 Pasa ¦ 14/11/2025 | Gonzalo Urra | Eliminar los 3 pedidos de prueba creados en las precondiciones. | https://gyazo.com/99d47bdb5cd0575073d81876c442e16e
HU4-002 | HU4 | Verificar que los pedidos pendientes aparecen primero por defecto | Funcional (Regresión) | Alta | Existen múltiples pedidos en la BD, al menos uno con estado "Pendiente". | 1. Ir a la "Vista General de Pedidos". | N/A | El pedido (o pedidos) con estado "Pendiente" se muestra al inicio de la lista, sin importar su fecha de creación. | Resultado coincide con el esperado. | Pasa ¦ 25/09/25 Pasa ¦ 14/11/2025 | Gonzalo Urra | Eliminar los pedidos de prueba creados en las precondiciones. | https://gyazo.com/d044eb7e27f6cbdc510e6bc962fcd20b https://gyazo.com/5e94ecdcc867487e65a1e676f0148814
HU4-003 | HU4 | Verificar código de colores para los estados visualizables la pagina de "Visualizacion de pedidos" | Funcional (UAT) | Alta | Existen 2 pedidos en la BD: uno "Listo" y uno "Pendiente". | 1. Observar el listado en la "Vista General de Pedidos". | N/A | El pedido "Listo" tiene un indicador azul y el "Pendiente" uno amarillo, tal como se especifica en los requerimientos. | Resultado coincide con el esperado. | Pasa ¦ 25/09/25 Pasa ¦ 14/11/2025 | Gonzalo Urra | Eliminar los 2 pedidos de prueba (Listo, Pendiente). | https://gyazo.com/7219016ba30ad2914ccb487256eb51da
HU4-004 | HU4 | Vista general con la base de datos vacía | Funcional (Regresión) | Baja | La tabla de pedidos en la base de datos está vacía. | 1. Navegar a la "Vista General de Pedidos". | N/A | La página muestra un mensaje amigable indicando que "No hay pedidos disponibles" en lugar de un error o una tabla vacía. | Resultado coincide con el esperado. | Pasa ¦ 25/09/25 Pasa ¦ 14/11/2025 | Gonzalo Urra | No se requiere Teardown ya que no se crean datos. | https://gyazo.com/0fb341fce064cc721beccf78fbd320c7
Como trabajador, quiero ver una página con el listado de todos los pedidos, para tener una visión completa del estado de la producción.
Se debe mostrar un listado con los pedidos existentes
Cada pedido debe incluir mínimo nombre de del cliente y fecha de entrega
El estado del pedido se debe representar con un color: Verde para "Listo", Rojo para "Cancelado" y Amarillo para “Pendiente”
Los pedidos pendientes aparecen al inicio de la lista por defecto.

## HU7
ID de Prueba | Historia de Usuario | Título del Caso de Prueba | Tipo de Prueba | Prioridad | Precondiciones (Setup) | Pasos a Ejecutar (Invocation) | Datos de Prueba (Input) | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado (Pasa/Falla) | Responsable (Oracle) | Post-condiciones (Teardown) | Evidencia (Link)
HU7-001 | HU7 | Cambiar estado de "Pendiente" a "Listo" | Funcional (Sanidad) | Alta | Existe un pedido en la BD con estado "Pendiente". La vista de detalle de ese pedido está visible. | 1. Navegar al detalle del pedido. 2. Hacer clic en el botón "Marcar Listo". | N/A | 1. El estado del pedido cambia a "Listo" en la vista de detalle. | Resultado coincide con el esperado. | Pasa ¦ 25/09/25 Pasa ¦ 14/11/2025 | Gonzalo Urra | Cambiar el estado del pedido de vuelta a "Pendiente" o eliminarlo. | https://gyazo.com/b1c5c93030c0b24826922802628c32c1 https://gyazo.com/503e2c50313f9be19f435bd7b4e4057d
HU7-002 | HU7 | Verificar reflejo inmediato del cambio en Vista General | No Funcional (Rendimiento) | Alta | Existen dos ventanas del navegador abiertas: una en la Vista de Detalle de un pedido y otra en la Vista General. | 1. En la ventana de detalle, marcar el pedido como "Listo". 2. Observar la ventana de Vista General. | N/A | El cambio de estado (y color) se refleja en la Vista General de forma inmediata o casi inmediata (ej: menos de 2 segundos), sin necesidad de recargar la página manualmente. | Resultado coincide con el esperado. | Pasa ¦ 25/09/25 Pasa ¦ 14/11/2025 | Gonzalo Urra | Cambiar el estado del pedido de vuelta a "Pendiente" o eliminarlo. | https://gyazo.com/b7f784a38665f02ead96189699766f6c https://gyazo.com/9af6a355fa54a5d5f1a5843085ecde97 https://gyazo.com/eb7f195efbcc8aef1a88370e6d6e32c7
Como trabajador, quiero marcar un pedido cómo “Listo” para indicar que el pedido esta preparado y listo para su entrega y "Entregado", para confirmar que ese pedido ha sido completado y recibido por el cliente.
Al marcar como “Entregado” un pedido, su estado cambia a “Entregado”.
El cambio se refleja inmediatamente en la vista general y en el historial.
Al marcar como “Listo” un pedido, su estado cambia a “Listo”
El cambio se refleja inmediatamente en la vista general y en el historial.

## HU5
ID de Prueba | Historia de Usuario | Título del Caso de Prueba | Tipo de Prueba | Prioridad | Precondiciones (Setup) | Pasos a Ejecutar (Invocation) | Datos de Prueba (Input) | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado (Pasa/Falla) | Responsable (Oracle) | Post-condiciones (Teardown) | Evidencia (Link)
HU5-001 | HU5 | Visualización correcta de todos los datos del pedido | Funcional (Sanidad) | Alta | Existe en la BD un pedido completo con cliente, producto, cantidad, fecha, comentarios y etiquetas. | 1. Ir a la "Vista General". 2. Hacer clic en un pedido para ver su detalle. | N/A | La vista de detalle muestra correctamente todos los datos del pedido: - cliente - producto - cantidad - fecha de entrega - comentarios - etiquetas. El estado (ej: "Pendiente") también se muestra claramente. | Resultado coincide con el esperado. | Pasa ¦ 25/09/25 Pasa ¦ 14/11/2025 | Gonzalo Urra | Eliminar el pedido de prueba completo utilizado en el test | https://gyazo.com/fe0613c79389df96d7509c38913f13c5
HU5-002 | HU5 | Visualización de un pedido sin datos opcionales | Funcional (Regresión) | Media | Existe en la BD un pedido creado solo con los campos obligatorios. | 1. Ir a la "Vista General". 2. Hacer clic en el pedido sin datos opcionales. | N/A | La vista de detalle muestra los datos básicos; si email o teléfono no existen, no se muestran, y la ausencia de etiquetas o comentarios no genera errores visuales. | Resultado coincide con el esperado. | Pasa ¦ 25/09/25 Pasa ¦ 14/11/2025 | Gonzalo Urra | Eliminar el pedido de prueba que solo contiene datos obligatorios. | https://gyazo.com/527f2b6b772094c19b7b167fbf3a7c5a
Como trabajador, quiero ver el detalle de un pedido específico, para conocer su estado actual (pendiente, en proceso, entregado).
El detalle muestra claramente su estado: “Pendiente”, “Listo” o “Cancelado”.
Incluye datos básicos: cliente, producto, cantidad, fecha de entrega, comentarios y etiquetas.

## HU13
ID de Prueba | Historia de Usuario | Título del Caso de Prueba | Tipo de Prueba | Prioridad | Precondiciones (Setup) | Pasos a Ejecutar (Invocation) | Datos de Prueba (Input) | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado (Pasa/Falla) | Responsable (Oracle) | Post-condiciones (Teardown) | Evidencia (Link)
HU13-001 | HU13 | Edición exitosa de la cantidad de un producto | Funcional (Sanidad) | Alta | Existe un pedido en la BD con que contiene un proyecto cuya cantidad es "5". La vista de detalle de ese pedido está visible. | 1. Navegar al detalle del pedido. 2. Hacer clic en "Editar". 3. Cambiar la cantidad a "10". 4. Hacer clic en "Guardar". | - Cantidad: 10 | 1. El sistema muestra un mensaje de "Pedido actualizado exitosamente". 2. Al volver a ver el detalle, la cantidad ahora es "10". | Resultado coincide con el esperado. | Pasa ¦ 25/09/25 Pasa ¦ 14/11/2025 | Gonzalo Urra | Revertir la cantidad del pedido a "5" o eliminar el pedido de prueba. | https://gyazo.com/527f2b6b772094c19b7b167fbf3a7c5a https://gyazo.com/d10344f6b38a58d55cebf21641ca1ab5 https://gyazo.com/9e291b6a5843339f1d3ff6a5b0baf803 https://gyazo.com/1bef0253f0dfdebcb92860c969957a23
HU13-002 | HU13 | Los campos se vuelven editables al presionar "Editar" | Funcional (UAT) | Alta | La vista de detalle de un pedido existente está visible en el navegador. | 1. Hacer clic en el botón "Editar". | N/A | Los campos de información del pedido (cantidad, fecha, etc.) se convierten en campos de texto o selectores editables. | Resultado coincide con el esperado. | Pasa ¦ 25/09/25 Pasa ¦ 14/11/2025 | Gonzalo Urra | No se requiere Teardown ya que no se guardan cambios. | https://gyazo.com/ba728dbeebc94defea292dec7c772170 https://gyazo.com/398f892fa624f87392ad967f04e8c066
HU13-003 | HU13 | Cancelar la edición de un pedido | Funcional (Regresión) | Media | El modo de edición de un pedido está activo en el navegador. | 1. Hacer clic en el botón "Cancelar" en lugar de "Guardar". | N/A | Los cambios realizados no se guardan. Al recargar la vista de detalle, la información del pedido se mantiene como estaba originalmente. | Resultado coincide con el esperado. | Pasa ¦ 25/09/25 Pasa ¦ 14/11/2025 | Gonzalo Urra | No se requiere Teardown ya que los cambios no se guardan. | https://gyazo.com/eeebf644f5e5feea1f4f6fc32c8015c1 (pre y post; sin cambio)
Como administrador, quiero editar la información de un pedido ya creado, para poder corregir errores o actualizar su estado
Al presionar editar, los campos se vuelven editables
Al presionar guardar los cambios quedan establecidos.
Debe haber un boton para acceder al ingreso de productos temporales o permanentes.
Se debe poder agregar un producto temporal o permanente al pedido.
Al guardar un cambio, se genera una notificación para los demás
usuarios

## HU9
ID de Prueba | Historia de Usuario | Título del Caso de Prueba | Tipo de Prueba | Prioridad | Precondiciones (Setup) | Pasos a Ejecutar (Invocation) | Datos de Prueba (Input) | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado (Pasa/Falla) | Responsable (Oracle) | Post-condiciones (Teardown) | Evidencia (Link)
HU9-001 | HU9 | Visualizar historial de pedidos | Funcional (Sanidad) | Alta | Existen pedidos en estados Pendiente, Cancelado, Listo y Entregado. | 1) Click en "Historial" en el menú principal. | n/a | Se muestra la página de Historial con entradas de pedidos pendiente, cancelado, listo y entregado. | Esperado, se muestran los distintos pedidos en sus distintos estados, dependiendo en el que se encuentre. | Pasa ¦ 14/11/2025 | Diego Bilbao | n/a | https://imgur.com/C1pUaAq https://imgur.com/HaCW6CQ
HU9-002 | HU9 | Registrar pedido eliminado en historial | Funcional (Regresión) | Media | Eliminar un pedido en Vista General inmediatamente antes de la prueba. | 1) Eliminar un pedido. 2) Navegar a "Historial". | Pedido eliminado hace unos minutos. | El pedido eliminado aparece con estado "Eliminado". | Esperado, al eliminar un pedido, este este aparece automaticamente en el historial. | Pasa ¦ 14/11/2025 | Diego Bilbao | Reactivar el pedido si se necesita. | https://imgur.com/QEdUVkm https://imgur.com/HaCW6CQ
Como trabajador, quiero consultar un historial de todos los pedidos, para poder revisar el trabajo realizado en períodos anteriores.
Se muestran pedidos pendientes, listos, entregados y cancelados.
El historial es accesible desde el menú principal.

## HU8
ID de Prueba | Historia de Usuario | Título del Caso de Prueba | Tipo de Prueba | Prioridad | Precondiciones (Setup) | Pasos a Ejecutar (Invocation) | Datos de Prueba (Input) | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado (Pasa/Falla) | Responsable (Oracle) | Post-condiciones (Teardown) | Evidencia (Link)
HU8-001 | HU8 | Confirmar cancelación de pedido | Funcional (Sanidad) | Alta | Existe un pedido en estado "Pendiente" visible en la Vista General. | 1) Click en "Cancelar" del pedido. 2) En la ventana de confirmación, seleccionar "Confirmar". | Pedido ID existente. | 1) El pedido desaparece de la Vista General. 2) El registro aparece en el Historial con estado "Cancelado". | Esperado, el pedido desaparece de vista general y aparece en historial con estado cancelado. | Pasa ¦ 14/11/2025 | Diego Bilbao | Reactivar o crear nuevamente el pedido si se requiere para otras pruebas. | https://imgur.com/QEdUVkm https://imgur.com/IYS5X9i https://imgur.com/ICz39fx
HU8-002 | HU8 | Abortar cancelación de pedido | Funcional (Regresión) | Media | Existe un pedido visible en la Vista General. | 1) Click en "Cancelar". 2) En la ventana de confirmacion, seleccionar "Cancelar". | Pedido ID existente. | 1) El pedido permanece visible en la Vista General. 2) No se registra evento en el Historial. | Esperado, al querer cancelar el pedido, en la confirmación de esta se cancela la operación y no pasa absolutamente nada con el pedido, sigue en vista general. | Pasa ¦ 14/11/2025 | Diego Bilbao | n/a | https://imgur.com/8E7wqoX https://imgur.com/GNicGCl
Como trabajador, quiero cancelar un pedido, para borrar registros que fueron creados por error o que se quieren cancelar por otros motivos.
El sistema pide confirmación antes de cancelar.
Una vez confirmado, el pedido desaparece de la vista general y queda en el historial.

## HU11
ID de Prueba | Historia de Usuario | Título del Caso de Prueba | Tipo de Prueba | Prioridad | Precondiciones (Setup) | Pasos a Ejecutar (Invocation) | Datos de Prueba (Input) | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado (Pasa/Falla) | Responsable (Oracle) | Post-condiciones (Teardown) | Evidencia (Link)
HU11-001 | HU11 | Buscar pedidos por producto | Funcional (Sanidad) | Alta | Existen pedidos con distintos productos en distintos pedidos en el Historial. | 1) Abrir Historial. 2) Ingresar "Silla, mesa, banca" en el buscador. 3) Dar en buscar y ver resultados. | Artículos “Silla, “Mesa” y “Banca”. | Solo se muestran entradas del artículo buscado. | Esperado, al buscar alguno de los productos, aparecen los pedidos que contienen el producto buscado. | Pasa ¦ 14/11/2025 | Diego Bilbao | n/a | https://imgur.com/ZUkKv2a https://imgur.com/tF99V39 https://imgur.com/VvtKvov
HU11-002 | HU11 | Filtrar pedidos por rango de fechas | Funcional (UAT) | Alta | Existen pedidos con fechas dentro y fuera del rango. | 1) Abrir Historial. 2) Seleccionar fecha inicio y fin. 3) Aplicar filtros. | Desde 09-11-2025, hasta 15-11-2025 | Se muestran solo pedidos con fecha dentro del rango seleccionado. | Esperado, se muestran los pedidos dentro del rango de fecha seleccionados. | Pasa ¦ 14/11/2025 | Diego Bibao | n/a | https://imgur.com/Sqmvw2i https://imgur.com/SYpqL8n https://imgur.com/pzVGX6L
HU11-003 | HU11 | Filtrar pedidos por cliente y estado | Funcional (Regresión) | Media | Existen pedidos del cliente "Juan Pérez" con estados variados. | 1) Abrir Historial. 2) Estado "Cancelado". 3) Cliente "Juan Pérez". 4) Aplicar filtros. | Cliente "Juan Perez", estado "Cancelado" | Se muestran solo pedidos de Juan Perez en estado Cancelado, el resto se excluye. | Esperado, solo aparecen los pedidos con estado Cancelado y cliente Juan Perez. | Pasa ¦ 14/11/2025 | Diego Bilbao | n/a | https://imgur.com/U9aOzUU https://imgur.com/AoDXWGt https://imgur.com/CoE6Ln5
HU11-004 | HU11 | Mostrar sin resultados al aplicar filtros vacíos | Funcional (Sanidad) | Baja | n/a | 1) Abrir Historial. 2) Aplicar combinación de filtros que no coincide con ningún registro. | Cliente "Benito Lopez", estado "Listo", rango sin datos. | El sistema muestra 0 resultados con mensaje "No se encontraron pedidos". | Esperado, al buscar los pedidos con estado “Listo” del cliente “Benito Lopez”, no aparecen resultados. | Pasa ¦ 14/11/2025 | Diego Bilbao | n/a | https://imgur.com/kFS3A4O https://imgur.com/OQqzdtA https://imgur.com/afR6XBc
Como trabajador, quiero aplicar filtros al historial, para analizar pedidos específicos por fecha, cliente o estado.
El sistema ofrece filtros de cliente, rango de fechas y estado
Los filtros pueden combinarse entre sí.

## HU17
ID de Prueba | Historia de Usuario | Título del Caso de Prueba | Tipo de Prueba | Prioridad | Precondiciones (Setup) | Pasos a Ejecutar (Invocation) | Datos de Prueba (Input) | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado (Pasa/Falla) | Responsable (Oracle) | Post-condiciones (Teardown) | Evidencia (Link)
HU17-001 | HU17 | Mostrar opción de reactivar en pedidos cancelados | Funcional (UAT) | Alta | Existen pedidos en estados Cancelado en Historial. | 1) Abrir Historial. 2) Revisar acción “Reactivar”. | n/a | Solo los pedidos en estado "Cancelado" muestran botón "Reactivar". | Esperado, al ver un pedido cancelado aparece el botón “Reactivar”. | Pasa ¦ 14/11/2025 | Diego Bilbao | n/a | https://imgur.com/zG4XlQl
HU17-002 | HU17 | Reactivar pedido cancelado | Funcional (Sanidad) | Alta | Pedido en estado "Cancelado" visible en Historial. | 1) Click en "Reactivar" en la fila del pedido. 2) Confirmar la reactivación. | Pedido ID existente | 1) El pedido desaparece del Historial. 2) Aparece en Vista General con estado "Pendiente". | Esperado, al reactivar el pedido cancelado, este vuelve a vista general con el estado “Pendiente”. | Pasa ¦ 14/11/2025 | Diego Bilbao | Si fue de prueba, volver a cancelarlo para restaurar datos. | https://imgur.com/NmXKmct https://imgur.com/ZodM23h https://imgur.com/t1tSslI
HU17-003 | HU17 | Ocultar reactivación en pedidos no cancelados | Funcional (Regresión) | Media | Existen pedidos "Listo" y "Entregado" en el Historial. | 1) Intentar invocar "Reactivar" sobre un pedido no cancelado. | Pedido en estado "Listo" o "Entregado". | No debe estar reflejado el botón “Reactivar” en los pedidos “Listos” y “Entregado”. | Esperado, no se ve la opción de reactivar pedido en los pedidos que ya están listos o entregados. | Pasa ¦ 14/11/2025 | Diego Bilbao | n/a | https://imgur.com/oFy36Ir https://imgur.com/9JAsL0g
Como administrador, quiero tomar un pedido del historial y moverlo a la lista de pedidos en curso para reactivar una solicitud de un cliente que se había retractado
Los pedidos cancelados tienen botón “Reactivar”.
Al reactivar el pedido, aparece en la vista general con estado “Pendiente”.

## HU6
ID de Prueba | Historia de Usuario | Título del Caso de Prueba | Tipo de Prueba | Prioridad | Precondiciones (Setup) | Pasos a Ejecutar (Invocation) | Datos de Prueba (Input) | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado (Pasa/Falla) | Responsable (Oracle) | Post-condiciones (Teardown) | Evidencia (Link)
HU6-001 | HU6 | Agregar comentario a un pedido | Funcional (Sanidad) | Alta | Existe un pedido visible en la vista general. El usuario autenticado tiene rol de administrador. | 1) Abrir el detalle del pedido. 2) Ingresar texto en el campo 'Agregar comentario'. 3) Presionar el botón 'Guardar comentario'. | Pedido ID válido, texto de comentario: 'Revisar materiales antes de entregar. | El sistema guarda el comentario asociado al pedido, mostrando usuario, fecha y hora. El comentario aparece en la lista de comentarios del pedido. | Esperado, al agregar un comentario y guardarlo, este aparece visible en la sección de “Comentarios”. | Pasa ¦ 14/11/2025 | Diego Bilbao | n/a | https://imgur.com/8HqQlFf https://imgur.com/MB8M6ks
HU6-002 | HU6 | Visualizar comentarios del pedido | Funcional (Regresión) | Media | El pedido seleccionado tiene al menos un comentario guardado previamente. | 1) Abrir el detalle del pedido. 2) Navegar a la sección 'Comentarios' | Pedido ID con comentarios existentes. | Los comentarios se muestran en orden cronológico, incluyendo autor y fecha. | Esperado, al ver la sección de comentarios aparecen estos, ya hayan sido agregas al momento de la creación del pedido o después y en orden cronologico. | Pasa ¦ 14/11/2025 | Diego Bilbao | n/a | https://imgur.com/ILNeZ1I
HU6-003 | HU6 | Validar comentario vacío | Funcional (UAT) | Media | Pedido con acceso de edición habilitado. | 1) Dejar el campo 'Comentario vacío. 2) Presionar 'Guardar comentario'. | Texto vacio | El sistema muestra mensaje de “Completa este campo”, debido a que no se permiten agregar comentarios vacíos. | Esperado, muestra un mensaje emergente exigiendo que se debe completar el campo para poder registrar un comentario. | Pasa ¦ 14/11/2025 | Diego Bilbao | n/a | https://imgur.com/HNo2BNm
Como administrador, quiero agregar comentarios a un pedido, para dejar registro de notas o actualizaciones importantes sobre él.
Los comentarios quedan asociado al pedido con usuario y fecha
Los comentarios son visibles desde el detalle del pedido.

## HU20
ID de Prueba | Historia de Usuario | Título del Caso de Prueba | Tipo de Prueba | Prioridad | Precondiciones (Setup) | Pasos a Ejecutar (Invocation) | Datos de Prueba (Input) | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado (Pasa/Falla) | Responsable (Oracle) | Post-condiciones (Teardown) | Evidencia (Link)
HU20-001 | HU20 | Visualizar pedidos en calendario | Funcional (Sanidad) | Alta | El usuario está autenticado como trabajador y existen pedidos pendientes en el mes actual. | 1) Ingresar a la Vista General. 2) Hacer clic en el botón 'Calendario'. | Usuario trabajador, pedidos con distintas fechas de entrega. | Se despliega el calendario mensual mostrando los pedidos pendientes del mes actual. | Esperado, al desplegar el calendario se pueden ver los distintos pedidos del mes actual. | Pasa ¦ 14/11/2025 | Diego Bilbao | n/a | https://imgur.com/B48SUrU https://imgur.com/w1cfpiM
HU20-002 | HU20 | Abrir detalle desde calendario | Funcional (Integración) | Alta | Calendario abierto con los pedidos del mes. | 1) Seleccionar un pedido en el calendario. 2) Verificar que se abre el detalle del pedido seleccionado. | Pedido ID valido del dia | El sistema muestra el detalle completo del pedido. | Esperado, al seleccionar un pedido desde el calendario, se muestra el detalle de este tal cual en vista general. | Pasa ¦ 14/11/2025 | Diego Bilbao | n/a | https://imgur.com/6hc2MbS https://imgur.com/RZwF56d
Como trabajador quiero poder ver los pedidos pendientes en un formato calendario para así tener una vista más amplia de lo que se viene en el mes.
En la vista general debe existir un botón que permita cambiar a la vista en formato calendario.
En el calendario, cada día que tenga pedidos asociados mostrará un botón con el nombre o las iniciales del cliente correspondiente.
Si un día tiene más de tres pedidos, se mostrará un cuarto botón con el texto “+X”, donde X representa la cantidad de pedidos adicionales de ese día.
Al presionar el botón “+X”, se abrirá una ventana emergente que permite ver y desplazarse (scroll) por todos los pedidos asociados a ese día.
Dentro de la ventana emergente, al seleccionar un pedido, se debe mostrar el detalle completo de ese pedido.

## HU21
ID de Prueba | Historia de Usuario | Título del Caso de Prueba | Tipo de Prueba | Prioridad | Precondiciones (Setup) | Pasos a Ejecutar (Invocation) | Datos de Prueba (Input) | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado (Pasa/Falla) | Responsable (Oracle) | Post-condiciones (Teardown) | Evidencia (Link)
HU21-001 | HU21: Catálogo | Crear y visualizar producto nuevo | Funcional (Sanidad) | Alta | Usuario administrador logueado en el sistema. | 1. Navegar a la sección "Catálogo". 2. Clic en "Agregar Producto". 3. Llenar formulario. 4. Guardar. | Nombre: "Silla Test" Precio: 15000 Stock: 10 | El modal se cierra, aparece mensaje de éxito "Producto creado exitosamente" y el producto aparece listado en la grilla. | Resultado coincide con el esperado. | Pasa ¦ 19/12/2025 | Gonzalo | Eliminar el producto creado ("Silla Test") para limpiar. | https://gyazo.com/53abe56f83327f907324b4de6850fbd6 https://gyazo.com/ab8709a2f9140677636bc2f57e741f2a https://gyazo.com/5431042126adb7c7b6e9e4fb7fb86e5f
HU21-002 | HU21: Catálogo | Validar duplicidad de nombre | Funcional (Regresión) | Media | Existe un producto activo llamado "Silla Test". | 1. Clic en "Agregar Producto". 2. Ingresar el mismo nombre de un producto existente. 3. Intentar Guardar. | Nombre: "Mesa Centro Rectangular" Precio: 20000 | El sistema impide guardar y muestra alerta: "Ya existe un producto permanente con el nombre 'Silla Test'. | Resultado coincide con el esperado. | Pasa ¦ 19/12/2025 | Gonzalo | N/A | https://gyazo.com/5875fe360589a7f1289f6e697f91eec4
HU21-003 | HU21: Catálogo | Bloqueo de eliminación por integridad | Funcional (Integración) | Media | Existe producto "Cajon para Huerta" asociado a un pedido en curso. | 1. Buscar "Silla Doble" en catálogo. 2. Clic en botón Eliminar (basurero). 3. Confirmar acción. | ID Producto: [Buscar ID Cajon para Huerta] | Error visible: "No se puede eliminar. Este producto esta asociado a 1 pedido(s) activo(s). No es posible eliminarlo mientras esté en uso". El producto permanece. | Resultado coincide con el esperado. | Pasa ¦ 19/12/2025 | Gonzalo | N/A | https://gyazo.com/2acee53ab0d626f2700fd96801987ec3

## HU18
ID de Prueba | Historia de Usuario | Título del Caso de Prueba | Tipo de Prueba | Prioridad | Precondiciones (Setup) | Pasos a Ejecutar (Invocation) | Datos de Prueba (Input) | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado (Pasa/Falla) | Responsable (Oracle) | Post-condiciones (Teardown) | Evidencia (Link)
HU18-001 | HU18: Eliminar Usuario | Eliminación permanente de cuenta | Funcional (Destructiva) | Alta | Existe un usuario de prueba "trabajador@empresa.com". | 1. Ir a Gestion de Usuarios. 2. Clic en "Eliminar" del usuario prueba. 3. Confirmar alerta "Eliminar permanentemente". | N/A | El usuario desaparece inmediatamente de la lista. Mensaje: "Usuario eliminado correctamente". | Resultado coincide con el esperado. | Pasa ¦ 19/12/2025 | Gonzalo | N/A (Ya fue eliminado). | https://gyazo.com/be073229446a4797485143ba760de821 Resultado coincide con el esperado.
HU18-002 | HU18: Eliminar Usuario | Cancelar acción de eliminación | Funcional (UX) | Baja | Existe un usuario de prueba. | 1. Clic en "Eliminar". 2. En la ventana de confirmación, clic en "Cancelar". | N/A | La ventana se cierra y el usuario sigue visible en la lista sin cambios. | Resultado coincide con el esperado. | Pasa ¦ 19/12/2025 | Gonzalo | N/A | https://gyazo.com/5da00a33a27c1f442f31a2d2972b292b https://gyazo.com/66c625201e539a749999590c937524ac

## HU12
ID de Prueba | Historia de Usuario | Título del Caso de Prueba | Tipo de Prueba | Prioridad | Precondiciones (Setup) | Pasos a Ejecutar (Invocation) | Datos de Prueba (Input) | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado (Pasa/Falla) | Responsable (Oracle) | Post-condiciones (Teardown) | Evidencia (Link)
HU12-001 | HU12: Agregar Usuario | Creación exitosa de usuario | Funcional (Sanidad) | Alta | Admin logueado. No existe el email "nuevo@fluxo.cl". | 1. Clic "Nuevo Usuario". 2. Completar RUT, Nombre, Email, Rol. 3. Guardar. | Nombre: Usuario Test Email: nuevo@fluxo.cl Rol: Trabajador RUT: 11.111.111-1 | Usuario creado. Aparece en la tabla con estado "Activo" y Rol "Trabajador". | Resultado coincide con el esperado. | Pasa ¦ 19/12/2025 | Gonzalo | Eliminar usuario "nuevo@fluxo.cl". | https://gyazo.com/07d00a90138a0181a4d3a517314b947d https://gyazo.com/0afde058e5aa18edc3fe8bebe7f41458
HU12-002 | HU12: Agregar Usuario | Validación de unicidad (Email/RUT) | Funcional (Negativo) | Media | Ya existe usuario con email "admin@empresa.com" | 1. Clic "Nuevo Usuario". 2. Usar el mismo email del admin existente. 3. Guardar. | Nombre: Usuario Test2 Email: admin@empresa.com Rol: Administrador RUT: 22.222.222-2 | Error en pantalla: "Ya existe un usuario con ese RUT o Email". No se crea el registro. | Resultado coincide con el esperado. | Pasa ¦ 19/12/2025 | Gonzalo | N/A | https://gyazo.com/a4e0ca71e559fbfb0b7d49f4a68ede7a

## HU10
ID de Prueba | Historia de Usuario | Título del Caso de Prueba | Tipo de Prueba | Prioridad | Precondiciones (Setup) | Pasos a Ejecutar (Invocation) | Datos de Prueba (Input) | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado (Pasa/Falla) | Responsable (Oracle) | Post-condiciones (Teardown) | Evidencia (Link)
HU10-001 | HU10: Exportar Pedidos | Descarga de reporte Excel | Funcional (Reportes) | Media | Existen pedidos en el historial. | 1. Ir a "Historial". 2. Buscar botón "Exportar Excel" 3. Hacer clic. | N/A | Se inicia la descarga de un archivo con extensión .xlsx. | Resultado coincide con el esperado. | Pasa ¦ 19/12/2025 | Gonzalo | Borrar archivo descargado. | https://gyazo.com/2683162df527d036a468ae49f343fa9d
HU10-002 | HU10: Exportar Pedidos | Verificar contenido del reporte | Funcional (Datos) | Media | Archivo descargado en prueba anterior. | 1. Abrir archivo Excel. 2. Comparar primera fila con datos en pantalla. | N/A | Las columnas (Nombre, Cantidad, Producto, Fecha de entrega, Estado) coinciden con lo visto en el sistema web. | Resultado coincide con el esperado. | Pasa ¦ 19/12/2025 | Gonzalo | N/A | https://gyazo.com/b0af095f7edc6571ca40d303a66066e9 https://gyazo.com/190642d10509b3aa6ef56fb0c744a851

## HU01
ID de Prueba | Historia de Usuario | Título del Caso de Prueba | Tipo de Prueba | Prioridad | Precondiciones (Setup) | Pasos a Ejecutar (Invocation) | Datos de Prueba (Input) | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado (Pasa/Falla) | Responsable (Oracle) | Post-condiciones (Teardown) | Evidencia (Link)
HU01-001 | HU1: Iniciar Sesión | Login exitoso con Google | Funcional (Seguridad) | Alta | Usuario con email de Google registrado y activo en BD. | 1. Entrar a la pagina ya sea local o en produccion 2. Clic "Iniciar con Google". 3. Seleccionar cuenta Google. | Cuenta: [Tu Email Google] | Redirección exitosa a index.html. No se solicita contraseña local. | Resultado coincide con el esperado. | Pasa ¦ 19/12/2025 | Gonzalo | Cerrar Sesión (Logout). | https://gyazo.com/8be80d6ae680aa7cf71d0854b1b0602d https://gyazo.com/ab2d38c9a9ee80ed1e6048124153aa92 https://gyazo.com/dbfaf4e3ee1121220b7a4c7da7919693
HU01-002 | HU1: Iniciar Sesión | Bloqueo usuario inactivo | Funcional (Seguridad) | Alta | Usuario existe en BD pero tiene campo activo = false. | 1. Intentar Login con Google usando la cuenta desactivada. | Cuenta: [Email Desactivado] | El sistema impide el acceso. Mensaje de error: "Tu cuenta está desactivada. Contacta al administrador". | Resultado coincide con el esperado. | Pasa ¦ 19/12/2025 | Gonzalo | Reactivar usuario si es necesario. | https://gyazo.com/4a9de410b598617d329d9b4ae0faca4f https://gyazo.com/a20332ad5427e1c543e101fb65338c04

## HU14
ID de Prueba | Historia de Usuario | Título del Caso de Prueba | Tipo de Prueba | Prioridad | Precondiciones (Setup) | Pasos a Ejecutar (Invocation) | Datos de Prueba (Input) | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado (Pasa/Falla) | Responsable (Oracle) | Post-condiciones (Teardown) | Evidencia (Link)
HU14-001 | HU14: Editar Usuario | Modificar Rol de usuario | Funcional (Integración) | Media | Usuario "Usuario Test" tiene rol "Trabajador". | 1. Clic "Editar" en usuario Test. 2. Cambiar Rol a "Administrador". 3. Guardar. | N/A | En la grilla de usuarios, la columna Rol se actualiza a "Admin". | Resultado coincide con el esperado. | Pasa ¦ 19/12/2025 | Gonzalo | Revertir rol a "Trabajador". | https://gyazo.com/ab769439d7e8961464c8cd099201bd05 https://gyazo.com/c045c1b0a20ad5b60a75904dc2ab6e73 https://gyazo.com/843a937b9ffcc4a3edab359f873441fd

## HU15
ID de Prueba | Historia de Usuario | Título del Caso de Prueba | Tipo de Prueba | Prioridad | Precondiciones (Setup) | Pasos a Ejecutar (Invocation) | Datos de Prueba (Input) | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado (Pasa/Falla) | Responsable (Oracle) | Post-condiciones (Teardown) | Evidencia (Link)
HU15-001 | HU15: Desactivar Usuario | Revocar acceso (Desactivar) | Funcional (Seguridad) | Alta | Usuario "Usuario Test" está Activo. | 1. Clic "Editar". 2. Cambiar selector "Activo" a "Inactivo" 3. Guardar. | N/A | En la grilla, el estado cambia a "Inactivo" (Badge Rojo). | Resultado coincide con el esperado. | Pasa ¦ 19/12/2025 | Gonzalo | Volver a activar usuario. | https://gyazo.com/7bd1ee3550d1e197d013972704c7fc82 https://gyazo.com/db875a16995b3498870dfe78e277e124 https://gyazo.com/86c9b21c89543a2c6b3d6eb239846241

## HU16
ID de Prueba | Historia de Usuario | Título del Caso de Prueba | Tipo de Prueba | Prioridad | Precondiciones (Setup) | Pasos a Ejecutar (Invocation) | Datos de Prueba (Input) | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado (Pasa/Falla) | Responsable (Oracle) | Post-condiciones (Teardown) | Evidencia (Link)
HU16-001 | HU16: Notificaciones | Notificación Push al crear pedido | Funcional (E2E) | Media | Navegador con permisos de notificación permitidos. | 1. Abrir 2 navegadores (A: Admin, B: Trabajador). 2. Admin crea un pedido. 3. Observar pantalla Trabajador. | Pedido nuevo | Aparece notificación emergente del sistema/navegador: "Nuevo Pedido...". | Resultado coincide con el esperado. | Pasa ¦ 19/12/2025 | Gonzalo | N/A | https://imgur.com/iBgAWJA
HU16-002 | HU16: Notificaciones | Suscripción a notificaciones | Funcional (Config) | Baja | Usuario recién logueado (sin caché). | 1. Iniciar sesión. 2. Esperar prompt del navegador o clic en "Activar notificaciones". | Clic en "Permitir" | El navegador confirma que Fluxo tiene permisos para enviar notificaciones. | Resultado coincide con el esperado. | Pasa ¦ 19/12/2025 | Gonzalo | Resetear permisos del navegador. | https://imgur.com/xStjHlY https://imgur.com/CWNd7Qu https://imgur.com/NNXHUYp

## No funcional
ID de Prueba | Historia de Usuario | Título del Caso de Prueba | Tipo de Prueba | Prioridad | Precondiciones (Setup) | Pasos a Ejecutar (Invocation) | Datos de Prueba (Input) | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado (Pasa/Falla) | Responsable (Oracle) | Post-condiciones (Teardown) | Evidencia (Link)
PR-001 | Como administrador, necesito que el sistema maneje grandes volúmenes de datos sin degradar el rendimiento | Listar todos los pedidos con 100,000 registros | Listar todos los pedidos con 100,000 registros | Alta | 1. Base de datos con 100,000 pedidos generados 2. Servidor corriendo aplicación 3. Script pruebas_rendimiento.py configurado | 1. Ejecutar: python pruebas_rendimiento.py 2. Observar tiempos de respuesta en consola 3. Verificar que todas las consultas completen exitosamente | Base de datos poblada con: 100,000 pedidos, 300,058 productos asociados, Estados distribuidos uniformemente, Fechas en rango de 30 días | Listar todos los pedidos: < 500ms, Filtros por estado: < 100ms, Búsquedas específicas: < 10ms, Sistema debe mantener estabilidad | Listar todos: 206.73ms, Filtro pendientes: 50.17ms, Búsqueda individual (JOIN): 0.78ms, Sin errores, sistema estable | PASA | Matias Rivera | 1. Ejecutar: python despoblar_bd.py --todo --si 2. Verificar que BD quede limpia | 1: https://imgur.com/a/k6lY9Bh 2: https://imgur.com/a/ZW0eExh
PR-002